MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO “EVALUACIÓN DE LOS INTERESES Y EXPECTATIVAS DE LOS JÓVENES”, A PETICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN

Responsable del proyecto: Dr. Antonio Jesús Molina Fernández

La concejalía de Juventud del ayuntamiento de Alcorcón ha contactado con el Departamento de Psicología Social, del Trabajo y Diferencial para la realización de una evaluación de necesidades (intereses, preocupaciones y recursos) de los  adolescentes y jóvenes de la ciudad. Como propuesta de actuación, se parte del siguiente documento:

- Objeto del proyecto:

El objeto del presente proyecto es realizar una evaluación de necesidades (intereses, preocupaciones y recursos) de los/as adolescentes y jóvenes de la ciudad de Alcorcón, para efectuar la valoración inicial del perfil de situación de adolescentes y jóvenes detectados y atendidos desde el servicio de la Asesoría de Bienestar Integral promovida desde la Concejalía de Juventud, as como desde otros servicios presentes dentro del centro joven Yolanda González. Esta evaluación se realizará en cinco bloques fundamentales (Salud, Empleo&Soportes, Ocio&Tiempo Libre, Apoyo Social y Comunicación) y el objetivo de esta evaluación es determinar la idoneidad de las actividades y acciones propuestas desde la Concejalía de Juventud, a través del análisis de perfiles y del itinerario propuesto en función de los mismos. La Intervención Individual se enmarca dentro de la Asesoría de Bienestar Integral a Adolescentes y Jóvenes.

-	Especificaciones técnicas de la prestación:

Se realizará una evaluación del Mapa de Recursos para la Juventud de la ciudad de Alcorcón, especialmente a los canales y sistemas de coordinación y derivación de usuarios/as. También se revisarán las herramientas de valoración utilizadas para efectuar la valoración inicial del perfil de situación de adolescentes y jóvenes detectados y atendidos desde el Servicio de Educación Social.

La metodología será de Investigación-Acción Participativa, contando con todos los agentes, tanto con los informantes  clave como con los agentes implicados (“stakeholders”) durante todo el proceso. Las fases de este proyecto serán las siguientes:

a)	Revisión documental del Mapa de recursos y de las actividades realizadas por el área de Juventud.

b)	Revisión de los procedimientos del área de Juventud

c)	Evaluación de necesidades, utilizando metodología mixta (análisis de bases de datos del ayuntamiento, entrevistas a informantes clave, grupos de discusión).

d)	Elaboración de propuestas y recomendaciones

e)	Difusión del proyecto (proceso y resultados)

f)	Evaluación del proyecto (Proceso, Resultados e Impacto social)

La Evaluación será realizada por el equipo encabezado por el profesor Antonio Jesús Molina, dentro del proyecto de Aprendizaje Servicio del departamento de Psicología Social, del Trabajo y diferencial de la UCM, contando para su desarrollo tanto con profesores de la Universidad Complutense de Madrid como con alumnado del Máster de Psicología Social y del Grado de Psicología, así como con especialistas ajenos a la gestión y ejecución del programa, lo que garantiza su objetividad, su menor complacencia y su carácter independiente. En la selección de los colaboradores externos se solicitará acreditada experiencia en otras actuaciones de características similares, así como capacidad técnica en el manejo de los instrumentos evaluativos y en definitiva, solvencia investigadora. Un ejemplo de esta colaboración externa es el Instituto Universitario de Estadística y Ciencia de Datos de la UCM, que será la entidad con la que se realizarán los aspectos técnicos de análisis de datos.

Presupuesto ofertado (propuesta, pendiente de discusión):

Análisis de Datos                                                                                            5.000€

Elaboración y publicación de Documentos (Informes y artículos)        3.000€

Trabajo de campo (desplazamientos y otros gastos)                                  500€

Materiales                                                                                                           500€

Presupuesto (IVA excluido): 9.000,00 €

-	Plazo de ejecución del proyecto: El plazo de ejecución será desde la notificación de la adjudicación hasta la finalización de los trabajos que se producirá con fecha anterior al 30 de junio de 2025.

-	Lugar de prestación: Municipio de Alcorcón

-	Responsable del proyecto: .

-	Plazo de garantía: Dada las características del servicio, no procede el establecimiento de un plazo de garantía.

Cronograma del estudio

1. Revisión bibliográfica	                           Octubre 2024

2. Diseño del estudio	                           Noviembre  2024

3. Trabajo de campo	                           Diciembre 2024-Enero 2025

4. Análisis de la información	                  Febrero 2025

5. Elaboración conclusiones internas        Marzo 2025

6. Grupo de trabajo (propuestas)              Abril 2025

7. Elaboración del informe/s final              Mayo 2025

8. Revisión interna del informe/s  	         Mayo 2025

9. Presentación del Informe                  	Junio 2025

10. Difusión externa	                            Noviembre 2024– Junio 2025

11. Evaluación del proyecto                      Diciembre 2024- Junio 2025

- Productos esperados: Los productos desarrollados serán los documentos de investigación (mapa de recursos, análisis de datos y elaboración de propuestas y recomendaciones) y dos informes: un informe ejecutivo, resumen del proyecto (en español e inglés); y un informe operativo con información clara y concreta en relación a los usos de la herramienta, así como una serie de propuestas y recomendaciones al respecto.

Además, se pretende publicar al menos dos artículos (divulgativos y/o científicos) sobre el proceso y los resultados del estudio.